## Hoja 1
Predecesor
Duracion | Fase | Numero | Tarea | Antecesor | Predecesor | Relacion | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 Semana | Inicio | 1 | Creacion del Proyecto | - | 2.7 | FS
1 Semanas | Planificacion | 2 | Planificación | 1 | 9 | FF
| Planificacion | 3 | Delimitación del ámbito del proyecto | - | 2 | FF | bar: Agosto S1
| Planificacion | 4 | Estudio de viabilidad | - | 2 | FF
| Planificacion | 5 | instalacion de programas para el proyecto | - | 2 | FF
| Planificacion | 6 | Análisis de riesgos | - | 2 | FF
1 Semana | Estimación | 7 | Estimación | 1 | 9 | FF
| Estimación | 8 | Planificación temporal y asignación de recursos | - | 7 | FF
1 Semana | Entrega | 9 | Entrega 1 | 2.7 | 10 | FS
1 Semana | Análisis | 10 | Análisis | 9 | 14 | FF
| Análisis | 11 | Técnicas de elicitación de requerimientos | - | 10 | FF | bar: Agosto S1
| Análisis | 12 | Herramientas de modelado de sistemas | - | 10 | FF
| Análisis | 13 | Metodologías de análisis de requerimientos | - | 10 | FF
1 Semana | Entrega | 14 | Entrega 2 | 10 | 15 | FS
2 Semanas | Diseño | 15 | Diseño | 14 | 24 | FF
| Diseño | 16 | Arquitecturas multicapa | - | 15 | FF | bar: Agosto S1
| Diseño | 17 | Notas acerca del diseño de las aplicaciones | - | 15 | FF
| Diseño | 18 | Fase 1: Análisis de requerimientos | - | 15 | FF
| Diseño | 19 | Fase 2: Diseño conceptual | - | 15 | FF
| Diseño | 20 | Fase 3: Elección del SGBD | - | 15 | FF
| Diseño | 21 | Fase 4: Diseño lógico | - | 15 | FF
| Diseño | 22 | Fase 5: Diseño físico | - | 15 | FF
| Diseño | 23 | Fase 6: Instalación y mantenimiento | - | 15 | FF
1 Semana | Entrega | 24 | Entrega 3 | 15 | 25 | FS
2 Semanas | Implementación | 25 | Implementación | 24 | 29 | FF
| Implementación | 26 | Programar BD | - | 25 | FF | bar: Agosto S1
| Implementación | 27 | Programar Front-End | - | 25 | FF
| Implementación | 28 | Programar Back-End | - | 25 | FF
1 Semana | Entrega | 29 | Entrega 4 | 25 | 30 | FS
1 Semana | Pruebas | 30 | Pruebas | 29 | 36 | FF
| Pruebas | 31 | Instalación / Despliegue | - | 30 | FF | bar: Agosto S1
| Pruebas | 32 | Uso y mantenimiento | - | 30 | FF
| Pruebas | 33 | Ciclo de vida clásico | - | 30 | FF
| Pruebas | 34 | Desarrollo de prototipos | - | 30 | FF
| Pruebas | 35 | Modelos iterativos | - | 30 | FF
3 Meses | Entrega | 36 | Entrega Proyecto | 30 | - | -
[6 empty] | Completo | Agosto S1: Iniciado; Agosto S2: No iniciado